## Hoja1
ACTIVIDADES DE JINRO ONLINE SHOPPING | Descripcion de la tarea realizada | trimestre | Progreso | Fecha inicio | Fecha Fin | Recursos utilizados | costos | Tiempo en dias | Fecha de presentacion | Responsable
Planteamiento de problema | Se planeo cual seria la empresa a la que se le realizaria el sistema de información. | I |  | 2021-08-14 | 2021-08-21 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 8 | 2021-09-25 | Jonathan Herrera Ramos
Nombre del proyecto | Se crea el nombre del proyecto que se le asignara a este sistema de información. | I |  | 2021-08-21 | 2021-08-28 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 8 | 2021-09-25 | Jonathan Herrera Ramos
Objetivo general y especificos | Se definen cuales son los obejtivos del proyecto y la funcionalidad que tendra el sistema de información. | I |  | 2021-08-28 | 2021-09-04 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 8 | 2021-09-25 | Jonathan Herrera Ramos
Alcance del proyecto y justificación | Se definen los benificios de la implementación del sistema de información y su alcance. | I |  | 2021-09-04 | 2021-09-11 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 8 | 2021-09-25 | Jonathan Herrera Ramos
tecnicas de levantamiento de información | Se realizaron entrevistas con cada area encargada de los procesos de la empresa para tener información valiosa para implementar en el sistema de información. | I |  | 2021-09-11 | 2021-09-18 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 8 | 2021-09-25 | Jonathan Herrera Ramos
Elaboración de mapa de procesos (BPMN o diagrama de flujo de proceso) | Con las entrevistas realizadas, se realizo el BPMN del proceso completo de atención del cliente para la implementación del sistema de información | I |  | 2021-09-18 | 2021-09-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 8 | 2021-09-25 | Jonathan Herrera Ramos
Elaboracion de sistema de control de versiones (Definición preliminar de inventario) | Se registro en github, creando perfil y registrando un correo el cual servira para trabajar en el desarrollo del sistema de información. | I |  | 2021-09-18 | 2021-09-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 8 | 2021-09-25 | Jonathan Herrera Ramos
Diagrama de casos de uso |  | II |  | 2021-10-09 | 2021-12-19 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 72 | 2021-12-11 | Jonathan Herrera Ramos
Formato de casos de uso extendido |  | II |  | 2021-10-09 | 2021-12-19 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 72 | 2021-12-11 | Jonathan Herrera Ramos
modelo entidad relación, notacion crow's foot |  | II |  | 2021-10-09 | 2021-12-19 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 72 | 2021-12-11 | Jonathan Herrera Ramos
Diccionario de datos |  | II |  | 2021-10-09 | 2021-12-19 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 72 | 2021-12-11 | Jonathan Herrera Ramos
Cronograma, presupuesto y selección del personal |  | II |  | 2021-10-09 | 2021-12-19 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 72 | 2021-12-11 | Jonathan Herrera Ramos
Diagrama de clases y relaciones usando UML |  | III |  | 2022-01-29 | 2022-02-12 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 15 |  | Jonathan Herrera Ramos
Prototipo o mockups de proyecto |  | III |  | 2022-02-13 | 2022-02-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 14 |  | Jonathan Herrera Ramos
Modelo entidad relación |  | III |  | 2022-02-27 | 2022-03-12 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 14 |  | Jonathan Herrera Ramos
Normalización del modelo entidad relación |  | III |  | 2022-03-13 | 2022-03-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 14 |  | Jonathan Herrera Ramos
Diagrama de distribución usando UML |  | III |  | 2022-03-27 | 2022-04-10 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 15 |  | Jonathan Herrera Ramos
Inventario de implemantación del sistema de información |  | IV |  | 2022-04-02 | 2022-06-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Revisión de uso de control de versiones |  | IV |  | 2022-04-02 | 2022-06-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Sistemas de integración continua (opcional) |  | IV |  | 2022-04-02 | 2022-06-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Informe de costos (software y hardware del proyecto) |  | IV |  | 2022-04-02 | 2022-06-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Construcción de bases de datos |  | IV |  | 2022-04-02 | 2022-06-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
uso de bases de datos con sus respectivas consultas y joins |  | IV |  | 2022-04-02 | 2022-06-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Prototipo no funcional mockup o wireframe |  | V |  | 2022-07-02 | 2022-09-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Elaboración del manual técnico |  | V |  | 2022-07-02 | 2022-09-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Pruebas unitarias |  | V |  | 2022-07-02 | 2022-09-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Pruebas caja negra |  | V |  | 2022-07-02 | 2022-09-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Pruebas caja blanca |  | V |  | 2022-07-02 | 2022-09-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Pruebas funcionales |  | V |  | 2022-07-02 | 2022-09-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Informe de migración de datos |  | VI |  | 2022-10-01 | 2022-12-18 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 79 |  | Jonathan Herrera Ramos
Plan de instalación |  | VI |  | 2022-10-01 | 2022-12-18 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 79 |  | Jonathan Herrera Ramos
Plan de respaldo |  | VI |  | 2022-10-01 | 2022-12-18 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 79 |  | Jonathan Herrera Ramos
Plan de migración |  | VI |  | 2022-10-01 | 2022-12-18 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 79 |  | Jonathan Herrera Ramos
Distribución física de los equipos hardware y software que necesita el sistema de información |  | VII |  | 2023-01-07 | 2023-03-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 79 |  | Jonathan Herrera Ramos
Cuadro comparativo de diferentes proveedores para adquirir software y hardware para el desarrollo del sistema de información |  | VII |  | 2023-01-07 | 2023-03-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 79 |  | Jonathan Herrera Ramos
Realización de contratos de desarrollo de software |  | VII |  | 2023-01-07 | 2023-03-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 79 |  | Jonathan Herrera Ramos
Distribución física de los equipos hardware y software que necesita el sistema de información |  | VII |  | 2023-01-07 | 2023-03-26 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 79 |  | Jonathan Herrera Ramos
Aplicación de modelo de calidad |  | VIII |  | 2023-04-01 | 2023-06-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Actualización de diagrama de Grantt |  | VIII |  | 2023-04-01 | 2023-06-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Actualización de control de versiones |  | VIII |  | 2023-04-01 | 2023-06-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Actualización de manual de usuario |  | VIII |  | 2023-04-01 | 2023-06-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos
Actualización de manual de operación |  | VIII |  | 2023-04-01 | 2023-06-25 | Recurso humano: Dueño del bar, personas encargadas de cada proceso y encargado de implementación de sistemas de información. Recursos materia prima o insumos: Computador, celular, muebles Recursos fijos: Bar Star Wars, CC UNISUR local | Servicio de la luz: 100.000 Servicio de internet: 60.000 | 86 |  | Jonathan Herrera Ramos